## Sheet1
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT PHÒNG VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN
| Mục tiêu: | Website giúp cho việc đặt phòng khách sạn trở nên dễ dàng hơn so với việc tới tận nơi
STT | Công việc | Chi tiết công việc | Võ Bảo Long | Đoàn Phan Nguyên | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | Khảo sát thực tế | Tìm hiểu các chức năng cần thiết của một website dịch vụ đặt phòng khách sạn. Tìm hiểu qui trình nghiệp vụ của các website liên quan | x | x | 30/08/2022 | 31/08/2022 | 22/08/2022 | 23/08/2022
2 | Viết đặc tả thiết kế cho website | Thiết kế usecase diagram | x |  | 31/08/2022 | 03/09/2022 | 24/8/2022 | 25/08/2022
|  | Viết đặc tả và các diagram tương ứng | x |  | 03/09/2022 | 10/09/2022 | 25/08/2022 | 02/09/2022
|  | Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu |  | x | 10/09/2022 | 14/09/2022 | 03/09/2022 | 05/09/2022
|  | Thiết kế mô hình kiến trúc | x | x | 14/09/2022 | 17/09/2022 | 06/09/2022 | 10/09/2022
3 | Thu thập thông tin khách sạn | Thu thập thông tin và nhập vào cơ sở dữ liệu | x | x | 17/09/2022 | 21/09/2022 | 11/09/2022 | 18/09/2022
4 | Tìm hiểu các công nghệ sử dụng | Tìm hiểu NodeJs, ReactJs, ExpressJs và MongoDB |  |  | 21/09/2022 | 04/10/2022 | 18/09/2022
5 | Thiết kế giao diện | Design UI các pages của website bằng web-based graphics editing |  |  | 04/10/2022 | 07/10/2022
|  | Xây dựng Header, Navbar, Footer và HomePage |  |  | 07/10/2022 | 10/10/2022
|  | Xây dựng Sign-in / Register |  |  | 10/10/2022 | 11/10/2022
|  | Xây dựng HotelPage |  |  | 11/10/2022 | 13/10/2022
|  | Xây dựng RoomPage |  |  | 13/10/2022 | 15/10/2022
|  | Xây dựng ProfilePage |  |  | 15/10/2022 | 16/10/2022
|  | Xây dựng AminPage |  |  | 16/10/2022 | 18/10/2022
6 | Xây dựng chức năng cho website | Trang chủ (hiển thị danh sách phòng, tìm kiếm khách sạn …) |  |  | 18/10/2022 | 19/10/2022
|  | Trang khách sạn |  |  | 19/10/2022 | 20/10/2022
|  | Xem danh mục khách sạn |  |  | 20/10/2022 | 21/10/2022
|  | Xem chi tiết thông tin khách sạn |  |  | 21/10/2022 | 22/10/2022
|  | AboutPage (tên khách sạn, địa chỉ, số điện thoại, google maps) |  |  | 22/10/2022 | 23/10/2022
|  | Đăng nhập, đăng ký thành viên |  |  | 23/10/2022 | 24/10/2022
|  | Phân quyền (admin, khách hàng) |  |  | 24/10/2022 | 25/10/2022
|  | Trang thành viên (admin, khách hàng) |  |  | 25/10/2022 | 26/10/2022
|  | Quản lý thông tin cá nhân |  |  | 26/10/2022 | 28/10/2022
|  | Đặt phòng |  |  | 28/10/2022 | 30/10/2022
|  | Xử lý đơn đặt phòng |  |  | 30/10/2022 | 01/11/2022
|  | Xác thực tài khoản thông qua gmail |  |  | 01/11/2022 | 04/11/2022
7 | Hoàn thiện giao diện cho website | Kết nối backend với frontend |  |  | 04/11/2022 | 14/11/2022
8 | Kiểm thử | Kiểm tra các chức năng của website |  |  | 14/11/2022 | 16/11/2022
|  | Kiểm tra website so với đặc tả |  |  | 16/11/2022 | 17/11/2022
9 | Bổ sung | Sau khi kiểm tra sẽ cần bổ sung |  |  | 17/11/2022 | 01/12/2022
10 | Viết báo cáo và powerpoint |  |  |  | 01/12/2022 | 09/12/2022
11 | Overview lại bài báo cáo | Kiểm tra lại báo cáo |  |  | 09/12/2022 | 11/12/2022